|  | УТВЕРЖДЕН президиумом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми (протокол от 4 декабря 2018 г. № 6-ПС) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Срок начала и окончания | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Н.А. Михальченкова, заместитель Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| Руководитель проекта | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| Администратор проекта | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| Администратор проекта | М.А. Совершаева, заместитель министра здравоохранения Республики Коми |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Коми | Государственная программа Республики Коми «Социальная защита населения», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 412; Государственная программа Республики Коми «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 420 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,962 в 2024 году за счет: - предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения; - предоставления регионального семейного капитала матерям, родившим третьего или последующих детей; - предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей; - предоставления государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями; - обеспечения возмещения расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно; - повышения доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; - проведения информационно-телекоммуникационной кампании для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости | Основной | 1,779 | 2017 г. | 1,858 | 1,878 | 1,893 | 1,920 | 1,938 | 1,962 |
| 2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Дополнительный | 120,63 | 2017 г. | 124,6 | 125,5 | 125,8 | 127,5 | 130,4 | 135,2 |
| 3. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Дополнительный | 84,86 | 2017 г. | 90,3 | 94,6 | 98,5 | 102,9 | 106,5 | 110,8 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |
| 1.1 | Не менее 1300 нуждающихся семей получат к концу 2019 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2019 – 31.12.2019 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, предусмотрены средства на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.2. | Предложения по совершенствованию механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка | 01.07.2019 – 01.08.2019 | В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о предоставлении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подготовлены и направлены предложения в адрес Минтруда РФ о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. |
| 1.3 | К концу 2019 года не менее 1800 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2019 – 31.12.2019 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.4 | Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2019 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2019 – 31.12.2019 | При соответствующих условиях софинансирования из федерального бюджета в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.5. | В 2019 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Предоставление пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями |
| 1.6. | В 2019 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Обеспечение доступности общественного транспорта для улучшения состояния здоровья беременных женщин, проживающих в труднодоступных (отдаленных) местностях Республики Коми, в период беременности и родов |
| 1.7. | В 2019 году проработан вопрос о предоставлении с 2020 года регионального семейного капитала при рождении первого ребёнка молодой семье без учёта критерия нуждаемости в размере 150 тыс. рублей | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Направлены предложения в адрес заместителя Председателя Правительства Республики Коми Михальченковой Н.А. о введении с 2020 года регионального семейного капитала при рождении первого ребёнка молодой семье без учёта критерия нуждаемости в размере 150 тыс. рублей |
| 1.8. | Не менее 620 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Министерством здравоохранения Республики Коми организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 20 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.9. | Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей |
| 1.10. | За 2019 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 1.11. | Не менее 1350 нуждающихся семей получат к концу 2020 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2020 – 31.12.2020 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, предусмотрены средства на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.12. | К концу 2020 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2020 – 31.12.2020 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.13. | Предложения по совершенствованию, в том числе по продлению программы регионального семейного капитала после 2021 года, подготовлены и представлены в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми | 01.03.2020 – 01.09.2020 | В целях совершенствования законодательства Республики Коми о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми подготовлены и представлены предложения по совершенствованию, в том числе по продлению программы регионального семейного капитала после 2021 года в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |
| 1.14. | Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2020 – 31.12.2020 | При соответствующих условиях софинансирования из федерального бюджета в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.15. | В 2020 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Предоставление пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями |
| 1.16. | В 2020 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Обеспечение доступности общественного транспорта для улучшения состояния здоровья беременных женщин, проживающих в труднодоступных (отдаленных) местностях Республики Коми, в период беременности и родов |
| 1.17. | Не менее 640 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Министерством здравоохранения Республики Коми организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 20 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.18. | Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2020 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |
| 1.19. | За 2020 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 1.20. | Не менее 1400 нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2021 – 31.12.2021 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, предусмотрены средства на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.21. | К концу 2021 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2021 – 31.12.2021 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.22. | Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2021 – 31.12.2021 | При соответствующих условиях софинансирования из федерального бюджета в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.23. | В 2021 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Предоставление пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями |
| 1.24. | В 2021 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Обеспечение доступности общественного транспорта для улучшения состояния здоровья беременных женщин, проживающих в труднодоступных (отдаленных) местностях Республики Коми, в период беременности и родов |
| 1.25. | Не менее 650 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Министерством здравоохранения Республики Коми организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 10 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.26. | Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2021 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |
| 1.27. | За 2021 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 1.28. | Не менее 1450 нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2022 – 31.12.2022 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, предусмотрены средства на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.29. | К концу 2022 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2022 – 31.12.2022 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.30. | Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2022 – 31.12.2022 | При соответствующих условиях софинансирования из федерального бюджета в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.31. | В 2022 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Предоставление пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями |
| 1.32 | В 2022 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Обеспечение доступности общественного транспорта для улучшения состояния здоровья беременных женщин, проживающих в труднодоступных (отдаленных) местностях Республики Коми, в период беременности и родов |
| 1.33. | Не менее 655 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Министерством здравоохранения Республики Коми организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 5 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.34. | Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2022 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |
| 1.35. | За 2022 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 1.36. | Не менее 1500 нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2023 – 31.12.2023 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, предусмотрены средства на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.37. | К концу 2023 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2023 – 31.12.2023 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.38. | Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2023 – 31.12.2023 | При соответствующих условиях софинансирования из федерального бюджета в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.39. | В 2023 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Предоставление пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями |
| 1.40. | В 2023 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Обеспечение доступности общественного транспорта для улучшения состояния здоровья беременных женщин, проживающих в труднодоступных (отдаленных) местностях Республики Коми, в период беременности и родов |
| 1.41. | Не менее 660 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Министерством здравоохранения Республики Коми организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 5 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 1.42. | Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2023 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |
| 1.43. | За 2023 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 1.44. | Не менее 1550 нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2024 – 31.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, предусмотрены средства на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.45. | К концу 2024 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2024 – 31.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.46. | Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2024 – 31.12.2024 | При соответствующих условиях софинансирования из федерального бюджета в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, предусмотрены средства в республиканском бюджете Республики Коми на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Принят закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период. |
| 1.47. | В 2024 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Предоставление пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями |
| 1.48. | В 2024 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Обеспечение доступности общественного транспорта для улучшения состояния здоровья беременных женщин, проживающих в труднодоступных (отдаленных) местностях Республики Коми, в период беременности и родов |
| 1.49. | Не менее 670 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Министерством здравоохранения Республики Коми организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 10 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |
| 1.50. | Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2024 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |
| 1.51. | За 2024 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 1.52. | Взаимодействие с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по вопросам информирования семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Обеспечено информирование семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| - Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета (2019 г. - не менее 1300 семей, 2020 г. – не менее 1350 семей, 2021 г. – не менее 1400 семей, 2022 г. – не менее 1450 семей, 2023 г. – не менее 1500 семей, 2024 г. – не менее 1550 семей) | 730,2 | 1 040,6 | 1 286,1 | 1 286,1** | 1 286,1** | 1 286,1** | 6915,2 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 730,2 | 1 040,6 | 1 286,1 | 1 286,1** | 1 286,1** | 1 286,1** | 6915,2 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми | 730,2 | 1 040,6 | 1 286,1 | 1 286,1** | 1 286,1** | 1 286,1** | 6915,2 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Семьи, имеющие трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал (2019 г. - не менее 1800 семей, 2020 г. – 2024 г. - не менее 1850 семей ежегодно) | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4*** | 275,4*** | 275,4*** | 1652,4 |
| 1.2.1. | консолидированный бюджет Республики Коми | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4*** | 275,4*** | 275,4*** | 1652,4 |
| 1.3. | Ежегодно с 2019 по 2024 гг. не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 286,4 | 304,8 | 329,7 | 329,7* | 329,7* | 329,7* | 1910,00 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 200,5 | 213,4 | 230,8 | 230,8* | 230,8* | 230,8* | 1337,1 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми | 200,5 | 213,4 | 230,8 | 230,8* | 230,8* | 230,8* | 1337,1 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Республики Коми | 85,9 | 91,4 | 98,9 | 98,9* | 98,9* | 98,9* | 572,9 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Ежегодно с 2019 по 2024 гг. на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями предоставлена государственная социальная помощь в виде пособия не менее 400 беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 25,302 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Республики Коми | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 25,302 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Ежегодно с 2019 по 2024 гг. не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,00 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Республики Коми | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15,00 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Семьям, страдающим бесплодием, выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (2019 г. - не менее 620 циклов, 2020 г. – не менее 640 циклов, 2021 г. – не менее 650 циклов, 2022 г. – не менее 655 циклов, 2023 г. – не менее 660 циклов, 2024 г. – не менее 670 циклов) | 92,8 | 96,8 | 99,3 | 101,0 | 102,8 | 105,4 | 598,1 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 92,8 | 96,8 | 99,3 | 101,0 | 102,8 | 105,4 | 598,1 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 1391,517 | 1724,317 | 1997,217 | 1998,917 | 2000,717 | 2003,317 | 11116,002 |
| федеральный бюджет |  | 930,7 | 1254,0 | 1516,9 | 1516,9 | 1516,9 | 1516,9 | 8252,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми |  | 930,7 | 1254,0 | 1516,9 | 1516,9 | 1516,9 | 1516,9 | 8252,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 92,8 | 96,8 | 99,3 | 101,0 | 102,8 | 105,4 | 598,1 |
| консолидированный бюджет Республики Коми |  | 368,017 | 373,517 | 381,017 | 381,017 | 381,017 | 381,017 | 2265,602 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Указан прогнозируемый объем средств. Планирование финансирования в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей возможно при принятии решения Правительством Российской Федерации о включении Республики Коми в ежегодно утверждаемый Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей. Республика Коми включена в Перечень субъектов РФ на получение указанного софинансирования из федерального бюджета, утвержденный на 2019 год (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.08.2018 № 1747-р).

** Указан прогнозируемый объем средств. Планирование финансирования в целях предоставления ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка возможно после согласования расчётов на 2022-2024 годы на уровне Минтруда России и утверждения их законом о федеральном бюджете.

*** Указан прогнозируемый объем средств. Планирование финансирования в целях предоставления регионального семейного капитала в период с 2022 по 2024 гг. возможно при принятии соответствующего решения Главой Республики Коми. В настоящее время действие данной меры социальной поддержки продлено до 2021 года (Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» № 110-РЗ от 29.11.2018).

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 40 |
| 3. | Администратор регионального проекта | М.А. Совершаева | заместитель Министерства здравоохранения Республики Коми | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 5 |
| К концу 2019 года не менее 1300 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| Подготовлены предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 3 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 20 |
| К концу 2019 года не менее 1800 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | И.А. Потапова | ведущий специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2019 года не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| В 2019 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Н.А. Мельничук | начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | О.Ю. Шевелева | главный специалист – эксперт отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Н.А. Мельничук, начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| В 2019 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Б.Н. Третьякова | начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | С.Н. Молодцова | главный специалист – эксперт отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Б.Н. Третьякова, начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| Не менее 620 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Совершаева | заместитель Министерства здравоохранения Республики Коми | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | О.Н. Лебедева | главный врач ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 15 |
| В 2019 году предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Ускирев | начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | В.В. Коротин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.Н. Старцева | начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | А.В. Ускирев, начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | Е.А. Королева | Главный специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н. Чувакова | Ведущий специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| За 2019 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.В. Морозов | заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | М.Ю. Порядин, Руководитель Администрации Главы Республики Коми | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Е.А. Зелинский | заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | 15 |
|  | Участник регионального проекта | Т.В. Майкова | начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Лобанова | главный специалист-эксперт информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Т.В. Майкова, начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2020 года не менее 1350 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| К концу 2020 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | И.А. Потапова | ведущий специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| В адрес заместителя Председателя Правительства Республики Коми Н.А. Михальченковой представлены предложения о необходимости продления программы регионального семейного капитала после 2021 года |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 3 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | И.А. Потапова | ведущий специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2020 года не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| В 2020 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Н.А. Мельничук | начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | О.Ю. Шевелева | главный специалист – эксперт отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Н.А. Мельничук, начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| В 2020 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Б.Н. Третьякова | начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | С.Н. Молодцова | главный специалист – эксперт отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Б.Н. Третьякова, начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| Не менее 640 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Совершаева | заместитель Министерства здравоохранения Республики Коми | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | О.Н. Лебедева | главный врач ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 15 |
| Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2020 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Ускирев | начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | В.В. Коротин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.Н. Старцева | начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | А.В. Ускирев, начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Е.А. Королева | Главный специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н. Чувакова | Ведущий специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 50 |
| За 2020 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.В. Морозов | заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | М.Ю. Порядин, Руководитель Администрации Главы Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.А. Зелинский | заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | 15 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.В. Майкова | начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.В. Лобанова | главный специалист-эксперт информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Т.В. Майкова, начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2021 года не менее 1400 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| К концу 2021 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | И.А. Потапова | ведущий специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2021 года не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| В 2021 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Н.А. Мельничук | начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | О.Ю. Шевелева | главный специалист – эксперт отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Н.А. Мельничук, начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| В 2021 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Б.Н. Третьякова | начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | С.Н. Молодцова | главный специалист – эксперт отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Б.Н. Третьякова, начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| Не менее 650 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Совершаева | заместитель Министерства здравоохранения Республики Коми | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | О.Н. Лебедева | главный врач ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 15 |
| Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2021 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Ускирев | начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | В.В. Коротин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.Н. Старцева | начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | А.В. Ускирев, начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Е.А. Королева | Главный специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н. Чувакова | Ведущий специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 50 |
| За 2021 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.В. Морозов | заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | М.Ю. Порядин, Руководитель Администрации Главы Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.А. Зелинский | заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | 15 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.В. Майкова | начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.В. Лобанова | главный специалист-эксперт информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Т.В. Майкова, начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2022 года не менее 1450 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| К концу 2022 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | И.А. Потапова | ведущий специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2022 года не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| В 2022 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Н.А. Мельничук | начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | О.Ю. Шевелева | главный специалист – эксперт отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Н.А. Мельничук, начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| В 2022 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Б.Н. Третьякова | начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | С.Н. Молодцова | главный специалист – эксперт отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Б.Н. Третьякова, начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| Не менее 655 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Совершаева | заместитель Министерства здравоохранения Республики Коми | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | О.Н. Лебедева | главный врач ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 15 |
| Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2022 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Ускирев | начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | В.В. Коротин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.Н. Старцева | начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | А.В. Ускирев, начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Е.А. Королева | Главный специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н. Чувакова | Ведущий специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 50 |
| За 2022 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.В. Морозов | заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | М.Ю. Порядин, Руководитель Администрации Главы Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.А. Зелинский | заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | 15 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.В. Майкова | начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.В. Лобанова | главный специалист-эксперт информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Т.В. Майкова, начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2023 года не менее 1500 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| К концу 2023 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | И.А. Потапова | ведущий специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2023 года не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| В 2023 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Н.А. Мельничук | начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | О.Ю. Шевелева | главный специалист – эксперт отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Н.А. Мельничук, начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| В 2023 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Б.Н. Третьякова | начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | С.Н. Молодцова | главный специалист – эксперт отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Б.Н. Третьякова, начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| Не менее 660 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Совершаева | заместитель Министерства здравоохранения Республики Коми | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | О.Н. Лебедева | главный врач ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 15 |
| Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2023 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Ускирев | начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | В.В. Коротин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.Н. Старцева | начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | А.В. Ускирев, начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Е.А. Королева | Главный специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н. Чувакова | Ведущий специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 50 |
| За 2023 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.В. Морозов | заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | М.Ю. Порядин, Руководитель Администрации Главы Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.А. Зелинский | заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | 15 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.В. Майкова | начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.В. Лобанова | главный специалист-эксперт информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Т.В. Майкова, начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2024 года не менее 1550 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| К концу 2024 года не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | И.А. Потапова | ведущий специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| К концу 2024 года не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.А. Алдонина | главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | С.В. Матухно, начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 25 |
| В 2024 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Н.А. Мельничук | начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | О.Ю. Шевелева | главный специалист – эксперт отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Н.А. Мельничук, начальник отдела адресной помощи Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| В 2024 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Б.Н. Третьякова | начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | С.Н. Молодцова | главный специалист – эксперт отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Б.Н. Третьякова, начальник отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| Не менее 670 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Совершаева | заместитель Министерства здравоохранения Республики Коми | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | О.Н. Лебедева | главный врач ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми | 15 |
| Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. В 2024 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Ускирев | начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | В.В. Коротин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.Н. Старцева | начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | А.В. Ускирев, начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Е.А. Королева | Главный специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н. Чувакова | Ведущий специалист-эксперт отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Е.Н. Старцева, начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 50 |
| За 2024 год обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.В. Морозов | заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | М.Ю. Порядин, Руководитель Администрации Главы Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.А. Зелинский | заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми | 15 |
| 3. | Участник регионального проекта | Т.В. Майкова | начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.В. Лобанова | главный специалист-эксперт информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Т.В. Майкова, начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 15 |
| В 2019-2024 гг. осуществляется регулярное взаимодействие с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по вопросам информирования семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Мищенко | заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | И.В. Семяшкин, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2 |
| 2. | Участник регионального проекта | Е.Ю. Шаталова | заместитель управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми | О.М. Колесник, управляющий Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми | 2 |
| 3. | Участник регионального проекта | С.В. Матухно | начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Л.И. Мищенко, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.В. Лобанова | главный специалист-эксперт информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Т.В. Майкова, начальник информационно-аналитического отдела Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 5 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизацию последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит оказать финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении третьего или последующего ребенка – региональный семейный капитал, ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период. Также осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей, и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей). Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность выполнения не менее 3 895 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер. Реализация проекта ведет к достижению целевого показателя № 2 национального проекта «Демография». 1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения В целях решения задачи, поставленной в подпункте "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" - внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей - наиболее значимыми задачами проекта следует считать мероприятия: - повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; - осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; - предоставление регионального семейного капитала в соответствии с Законом Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 45-РЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"; - осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации". 2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий Предложенный вариант реализации регионального проекта в части формирования системы мер поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей является достаточным и эффективным. Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы социальной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Реализация Регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи. Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений. Дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми при рождении третьего ребенка или последующих детей в виде регионального семейного капитала, установленные Законом Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 45-РЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", увязанные с очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи. Региональный семейный капитал оценивается выше других мер демографической политики. Реализация программы регионального семейного капитала показывает ее высокую востребованность у населения. Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) регионального семейного капитала определены с учетом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства. Предоставление регионального семейного капитала позволит семье планировать репродуктивное поведение и положительно скажется на ее репродуктивных установках. В рамках реализации Регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" также будет организована информационная кампания, в ходе которой планируется ежегодная публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей. 3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий В связи с тем, что в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут предоставляться субвенции, субсидии и межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, оптимизация и минимизация стоимости последующих мероприятий регионального проекта не предполагается. 4. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта могут являться снижение уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета. 5. Риски 1) В Республике Коми на протяжении последних пяти лет отмечается отрицательная динамика абсолютного числа родившихся. По сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми положительная динамика рождаемости, наблюдавшаяся в республике в 2011 - 2013 годах, в 2014 году сменилась на отрицательную. В 2017 году родилось 9 736 детей, что на 1 484 человека или на 13,2% меньше по сравнению с 2016 годом. По сравнению с 2013 годом – годом максимального показателя рождаемости - число родившихся сократилось на 21,7% (на 2 700 человек). Общий коэффициент рождаемости снизился с 14-14,2 в 2012 - 2014 годах до 11,5 в 2017 году. Суммарный коэффициент рождаемости также уменьшился. Если в 2014 - 2015 годах среднее число рождений у одной женщины было больше двух, то в 2016 году оно составило 1,972, в 2017 году - 1,779. Негативные процессы воспроизводства населения в республике связаны в том числе с ухудшением возрастной структуры населения, старением населения. Численность женщин репродуктивного возраста по сравнению с 2010 годом сократилась на 17,6% (на 41,8 тыс. человек). Предпринимаемые государством меры, направленные на увеличение рождаемости, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», позволяют сглаживать негативное влияние ухудшения структуры населения, однако рождаемость в республике продолжает снижаться. За январь-август 2018 года родилось детей на 11,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года; общий коэффициент рождаемости уменьшился с 11,6 до 10,3 соответственно. По итогам 2018 года прогнозируется снижение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. 2) В Республике Коми ухудшается возрастная структура женского населения. Ухудшение возрастной структуры женского населения, обусловлено тем, что в возраста наибольшей интенсивности деторождения начало вступать малочисленное поколение 1990-х годов. По сравнению с 2010 годом численность женского населения в возрасте от 20 до 34 лет уменьшилась на 28,8% (на 31,5 тыс. человек). Наиболее значимое снижение (в 1,6 раза) отмечено в возрастной группе женщин 25 - 29 лет, на которую приходится треть всех рождений. В 2017 году численность женщин в возрасте от 20 до 34 лет снизилась по сравнению в 2016 годом на 5,6% (на 4,6 тыс. человек), в возрастной группе 25 - 29 лет - на 11,7% (на 3,1 тыс. человек). 3) Интенсивный миграционный отток населения из Республики Коми, в том числе женщин репродуктивного возраста - определяет численные потери населения республики и оказывает влияние на качественный состав населения. За десять лет численность населения Республики Коми сократилась на 94,0 тыс. человек, в том числе в результате миграции - на 100,4 тыс. человек (справочно: на 1 сентября 2018 года численность населения Республики Коми составила 834,9 тыс. человек). Ежегодно в среднем миграционные потери населения составляли 1,1 - 1,2%. В январе-августе 2018 года интенсивность миграции за пределы республики увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,9%. Миграционная убыль в расчете на 1 тыс. человек составила 9,0 (в 2014 - 2017 годах - от 8,1 до 11,2). Наиболее высокую мобильность имели люди трудоспособного возраста, которые могли бы участвовать в процессах повышения рождаемости на территории Республики Коми. В 2017 году на них приходилось 73% миграционных передвижений. Особенно интенсивно мигрировали люди в возрасте от 15 до 39 лет (44% миграционного оборота), из них более половины - женщины. Миграция молодежи за пределы республики отражается на структуре рождаемости по очередности рождения детей: ежегодно сокращается доля рождений первых детей, в более молодой возрастной группе. Так, если в 2010 году доля рождений первых детей составляла 51,1% в общем числе рождений, в 2013 году - 43,1%, то в 2017 году - 35,3%, в январе-сентябре 2018 года - 34,5%. Отрицательные миграционные процессы, ухудшение показателей воспроизводства населения отразились на численности населения республики, которая по сравнению с наиболее благоприятной ситуацией конца 80-х годов сократилась почти в 1,5 раза. Учитывая сложившуюся и прогнозируемую демографическую ситуацию, существует риск, что в Республике Коми целевые показатели «суммарный коэффициент рождаемости» и «коэффициент рождаемости у женщин в возрастной группе 30-34 лет» не достигнут установленных значений для республики в федеральном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и составят по итогам 2019-2024 годов следующие значения: Базовое значение; Период реализации федерального проекта, год. Значение; Дата; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Суммарный коэффициент рождаемости. Республика Коми; 1,779; 2017 г.; 1,705; 1,710; 1,715; 1,720; 1,725; 1,730. Коэффициенты рождаемости у женщин в возрастной группе 30-34 лет. Республика Коми; 84,86; 2017 г.; 84,4; 85,5; 87,1; 88,7; 90,4; 92,5. Процессы рождаемости находятся под воздействием множества факторов, в числе которых не только биологические, связанные с численностью и здоровьем потенциальных родителей, но и социально-экономические, зависящие от условий жизни, уровня доходов, занятости, социальных гарантий, состояния в браке и наличия семьи. Поэтому на рождаемость и демографические процессы в целом влияет реализация других национальных проектов: «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1. | Результат: Не менее 1300 нуждающихся семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счёт субвенций из федерального бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка Получена информация о доведении лимитов бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.05.2019 | С.В. Матухно | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2019 | 01.02.2019 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: Представление заявки на финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на соответствующий квартал | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие: Предоставление отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие: Подготовка предложений о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка | 01.07.2019 | 01.08.2019 | С.В. Матухно | Информация в Минтруд России |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2020 – 2022 гг. | 01.04.2019 | 20.08.2019 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2019 | 01.10.2019 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 15.12.2019 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка |  |  |
| 2. | Результат: Не менее 1800 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления регионального семейного капитала | 01.01.2019 | 01.04.2019 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 2.1.2. | Подготовка предложений о введении с 2020 года регионального семейного капитала при рождении первого ребёнка молодой семье без учёта критерия нуждаемости в размере 150 тыс. рублей | 01.01.2019 | 01.05.2019 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие: Расчет потребности средств на 2020 – 2022 гг. | 01.04.2019 | 20.08.2019 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2019 | 01.10.2019 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 15.12.2019 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены средства на предоставление регионального семейного капитала |  |  |
| 3. | Результат: Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2019 | Л.И. Мищенко | Республике Коми предоставлена субсидия из федерального бюджета |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие: Представление заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на соответствующий квартал | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие: Предоставление отчета об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2019 – 2021 гг. | 01.04.2019 | 20.08.2019 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 3.1.5. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2019 | 01.10.2019 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 3.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |  | 15.12.2019 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей |  |  |
| 4. | Результат В 2019 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.А. Мельничук | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.А. Мельничук | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 4.1. | Контрольная точка Предоставлены данные от центров по предоставлению государственных услуг в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, подтверждающие оказание государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, не менее 400 беременным женщинам, кормящим матерям |  | 15.01.2020 | О.Ю. Шевелева | Формирование отчета об использовании средств на реализацию Закона Республики Коми от 12.11.2004 № 56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми" |  |  |
| 5. | Результат В 2019 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Б.Н. Третьякова | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Б.Н. Третьякова | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 5.1.2. | Мероприятие Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | 01.08.2019 | 01.10.2019 | Б.Н. Третьякова | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 5.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2019 | Б.Н. Третьякова | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены средства на предоставление выплаты |  |  |
| 6. | Результат: Не менее 620 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.А. Совершаева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям. Страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 6.1. | Контрольная точка Проведено не менее 620 циклов экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  | 31.12.2019 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 7. | Результат Предприятиям Республики Коми направлены рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие Направление предприятиям Республики Коми рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей |  |  |
| 8. | Результат: В средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, опубликовано не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 8.1.1. | Мероприятие: Взаимодействие с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по вопросам информирования семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Л.И. Мищенко Е.Ю. Шаталова | Обеспечено информирование семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала с использованием ресурсов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 8.1.2. | Мероприятие: Размещение в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 8.1. | Контрольная точка: Освещены мероприятия регионального проекта посредством публикации в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  | 31.12.2019 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 9. | Результат: Не менее 1350 нуждающихся семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 9.1. | Контрольная точка Получена информация о доведении лимитов бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.03.2020 | С.В. Матухно | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств |  |  |
| 9.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2020 | 01.02.2020 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 9.1.2. | Мероприятие: Представление заявки на финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на соответствующий квартал | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 9.1.3. | Мероприятие: Предоставление отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 9.1.4. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 9.1.5. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2021 – 2023 гг. | 01.04.2020 | 20.08.2020 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд РФ (по запросу) |  |  |
| 9.1.6. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | 01.08.2020 | 01.10.2020 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 9.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 15.12.2020 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка |  |  |
| 10. | Результат: Не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 10.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления регионального семейного капитала |  | 01.04.2020 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 10.1.2. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 10.1.3. | Мероприятие: Расчет потребности средств на 2021 – 2023 гг. | 01.04.2020 | 20.08.2020 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 10.1.4. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2020 | 01.10.2020 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 10.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 15.12.2020 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены средства на предоставление регионального семейного капитала |  |  |
| 10.2.1. | Мероприятие: Анализ эффективности использования средств регионального семейного капитала проведен, предложения по его совершенствованию, в том числе по продлению регионального семейного капитала после 2021 года, подготовлены | 01.03.2020 | 01.09.2020 | Л.И. Мищенко | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 11. | Результат: Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 11.1. | Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2020 | Л.И. Мищенко | Республике Коми предоставлена субсидия из федерального бюджета |  |  |
| 11.1.1. | Мероприятие: Представление заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на соответствующий квартал | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 11.1.2. | Мероприятие: Предоставление отчета об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 11.1.3. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 11.1.4. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2020 – 2022 гг. | 01.04.2020 | 20.08.2020 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 11.1.5. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2020 | 01.10.2020 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 11.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 15.12.2020 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей |  |  |
| 11.3. | Контрольная точка Принят Указ Главы Республики Коми «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 июня 2012 г. N 73 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» об установлении на соответствующий год показателя результативности предоставления ежемесячной денежной выплаты |  | 31.12.2020 | Л.И. Мищенко | Указ Главы Республики Коми |  |  |
| 12. | Результат В 2020 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.А. Мельничук | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 12.1.1. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.А. Мельничук | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 12.1. | Контрольная точка: Предоставлены данные от центров по предоставлению государственных услуг в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, подтверждающие оказание государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, не менее 400 беременным женщинам, кормящим матерям |  | 15.01.2021 | О.Ю. Шевелева | Формирование отчета об использовании средств на реализацию Закона Республики Коми от 12.11.2004 №56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми" (ежемесячно) |  |  |
| 13. | Результат В 2020 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Б.Н. Третьякова | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 13.1.1. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Б.Н. Третьякова | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 13.1.2. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | 01.08.2020 | 01.10.2020 | Б.Н. Третьякова | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 13.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 31.12.2020 | Б.Н. Третьякова | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены средства на предоставление выплаты |  |  |
| 14. | Результат: Не менее 640 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.А. Совершаева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 14.1.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 14.1. | Контрольная точка Проведено не менее 640 циклов экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  | 31.12.2020 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 15. | Результат В 2020 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 15.1.1. | Мероприятие Направление предприятиям Республики Коми рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Проведение ежегодного мониторинга коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |  |  |
| 15.1. | Контрольная точка В коллективные договоры предприятий Республики Коми включены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей |  | 01.03.2021 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 16. | Результат: В средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, опубликовано не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 16.1.1. | Мероприятие: Взаимодействие с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по вопросам информирования семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Л.И. Мищенко Е.Ю. Шаталова | Обеспечено информирование семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала с использованием ресурсов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 16.1.2. | Мероприятие: Размещение в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 16.1 | Контрольная точка: Освещены мероприятия регионального проекта посредством публикации в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  | 31.12.2020 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 17. | Результат: Не менее 1400 нуждающихся семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 17.1. | Контрольная точка Получена информация о доведении лимитов бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.03.2021 | С.В. Матухно | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств |  |  |
| 17.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2021 | 01.02.2021 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 17.1.2. | Мероприятие: Представление заявки на финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на соответствующий квартал | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 17.1.3. | Мероприятие: Предоставление отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 17.1.4. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 17.1.5. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2022 – 2024 гг. | 01.04.2021 | 20.08.2021 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд РФ (по запросу) |  |  |
| 17.1.6. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2021 | 01.10.2021 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 17.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |  | 15.12.2021 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка |  |  |
| 18. | Результат: Не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 18.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления регионального семейного капитала |  | 01.04.2021 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 18.1.2. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 18.1.3. | Мероприятие: Расчет потребности средств на 2022 – 2024гг. | 01.04.2021 | 20.08.2021 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд Росси (по запросу) |  |  |
| 18.1.4. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2021 | 01.10.2021 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 18.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |  | 15.12.2021 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены средства на предоставление регионального семейного капитала |  |  |
| 19. | Результат: Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 19.1. | Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2021 | Л.И. Мищенко | Республике Коми предоставлена субсидия из федерального бюджета |  |  |
| 19.1.1. | Мероприятие: Представление заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на соответствующий квартал | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 19.1.2. | Мероприятие: Предоставление отчета об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 19.1.3. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 19.1.4. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2021 – 2023 гг. | 01.04.2021 | 20.08.2021 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 19.1.5. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2021 | 01.10.2021 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 19.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |  | 15.12.2021 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей |  |  |
| 19.3. | Контрольная точка Принят Указ Главы Республики Коми «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 июня 2012 г. N 73 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» об установлении на соответствующий год показателя результативности предоставления ежемесячной денежной выплаты |  | 31.12.2021 | Л.И. Мищенко | Указ Главы Республики Коми |  |  |
| 20. | Результат В 2021 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.А. Мельничук | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 20.1.1. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.А. Мельничук | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 20.1. | Контрольная точка: Предоставлены данные от центров по предоставлению государственных услуг в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, подтверждающие оказание государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, не менее 400 беременным женщинам, кормящим матерям |  | 15.01.2022 | О.Ю. Шевелева | Формирование отчета об использовании средств на реализацию Закона Республики Коми от 12.11.2004 №56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми" |  |  |
| 21. | Результат В 2021 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Б.Н. Третьякова | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 21.1.1. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Б.Н. Третьякова | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 21.1.2. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2021 | 01.10.2021 | Б.Н. Третьякова | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 21.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |  | 31.12.2021 | Б.Н. Третьякова | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены средства на предоставление выплаты |  |  |
| 22. | Результат: Не менее 650 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | М.А. Совершаева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 22.1.1 | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 22.1. | Контрольная точка Проведено не менее 650 циклов экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  | 31.12.2021 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 23. | Результат В 2021 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 23.1.1. | Мероприятие Направление предприятиям Республики Коми рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Проведение ежегодного мониторинга коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |  |  |
| 23.1. | Контрольная точка В коллективные договоры предприятий Республики Коми включены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей |  | 01.03.2022 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 24. | Результат: В средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, опубликовано не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 24.1.1. | Мероприятие: Взаимодействие с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по вопросам информирования семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Л.И. Мищенко Е.Ю. Шаталова | Обеспечено информирование семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала с использованием ресурсов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 24.1.2. | Мероприятие: Размещение в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 24.1. | Контрольная точка: Освещены мероприятия регионального проекта посредством публикации в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  | 31.12.2021 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 25. | Результат: Не менее 1450 нуждающихся семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.0.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 25.1. | Контрольная точка Получена информация о доведении лимитов бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.03.2022 | С.В. Матухно | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств |  |  |
| 25.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2022 | 01.02.2022 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 25.1.2. | Мероприятие: Представление заявки на финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на соответствующий квартал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 25.1.3. | Мероприятие: Предоставление отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 25.1.4. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 25.1.5. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2023 – 2025 гг. | 01.04.2022 | 20.08.2022 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 25.1.6. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2022 | 01.10.2022 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 25.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |  | 15.12.2022 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка |  |  |
| 26. | Результат: Не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 26.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления регионального семейного капитала |  | 01.04.2022 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 26.1.2. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 26.1.3. | Мероприятие: Расчет потребности средств на 2023 – 2025 гг. | 01.04.2022 | 20.08.2022 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 26.1.4. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2022 | 01.10.2022 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 26.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |  | 15.12.2022 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены средства на предоставление регионального семейного капитала |  |  |
| 27. | Результат: Не менее 900 семей, имеющие трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 27.1. | Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2022 | Л.И. Мищенко | Республике Коми предоставлена субсидия из федерального бюджета |  |  |
| 27.1.1. | Мероприятие: Представление заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на соответствующий квартал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 27.1.2. | Мероприятие: Предоставление отчета об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 27.1.3. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 27.1.4. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2022 – 2024гг. | 01.04.2022 | 20.08.2022 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 27.1.5. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2022 | 01.10.2022 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 27.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |  | 15.12.2022 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей |  |  |
| 27.3. | Контрольная точка Принят Указ Главы Республики Коми «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 июня 2012 г. № 73 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» об установлении на соответствующий год показателя результативности предоставления ежемесячной денежной выплаты |  | 31.12.2022 | Л.И. Мищенко | Указ Главы Республики Коми |  |  |
| 28. | Результат В 2022 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.А. Мельничук | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 28.1.1 | Мероприятие Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.А. Мельничук | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 28.1 | Контрольная точка Предоставлены данные от центров по предоставлению государственных услуг в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, подтверждающие оказание государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, не менее 400 беременным женщинам, кормящим матерям |  | 15.01.2023 | О.Ю. Шевелева | Формирование отчета об использовании средств на реализацию Закона Республики Коми от 12.11.2004 №56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми" (ежемесячно) |  |  |
| 29. | Результат В 2022 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Б.Н. Третьякова | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 29.1.1. | Мероприятие Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Б.Н. Третьякова | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 29.1.2 | Мероприятие Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | 01.08.2022 | 01.10.2022 | Б.Н. Третьякова | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 29.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |  | 31.12.2022 | Б.Н. Третьякова | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены средства на предоставление выплаты |  |  |
| 30. | Результат: Не менее 655 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году |  |  | М.А. Совершаева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 30.1.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 30.1. | Контрольная точка Проведено не менее 655 циклов экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  | 31.12.2022 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 31. | Результат В 2022 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |  |  |
| 31.1.1. | Мероприятие Направление предприятиям Республики Коми рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Проведение ежегодного мониторинга коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |  |  |
| 31.1. | Контрольная точка В коллективные договоры предприятий Республики Коми включены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей |  | 01.03.2023 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 32. | Результат: В средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, опубликовано не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 32.1.1. | Мероприятие: Взаимодействие с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по вопросам информирования семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Л.И. Мищенко Е.Ю. Шаталова | Обеспечено информирование семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала с использованием ресурсов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 32.1.2. | Мероприятие: Размещение в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 32.1 | Контрольная точка: Освещены мероприятия регионального проекта посредством публикации в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  | 31.12.2022 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 33. | Результат: Не менее 1500 нуждающихся семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 33.1. | Контрольная точка Получена информация о доведении лимитов бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.03.2023 | С.В. Матухно | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств |  |  |
| 33.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2023 | 01.02.2023 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 33.1.2. | Мероприятие: Представление заявки на финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на соответствующий квартал | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 33.1.3. | Мероприятие: Предоставление отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 33.1.4. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 33.1.5. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2024 – 2026 гг. | 01.04.2023 | 20.08.2023 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 33.1.6. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2023 | 01.10.2023 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 33.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |  | 15.12.2023 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка |  |  |
| 34. | Результат: Не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 34.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления регионального семейного капитала |  | 01.04.2023 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 34.1.2. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 34.1.3. | Мероприятие: Расчет потребности средств на 2024 – 2026 гг. | 01.04.2023 | 20.08.2023 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 34.1.4. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2023 | 01.10.2023 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 34.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |  | 15.12.2023 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены средства на предоставление регионального семейного капитала |  |  |
| 35. | Результат: Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 35.1. | Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2023 | Л.И. Мищенко | Республике Коми предоставлена субсидия из федерального бюджета |  |  |
| 35.1.1. | Мероприятие: Представление заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на соответствующий квартал | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 35.1.2. | Мероприятие: Предоставление отчета об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 35.1.3. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 35.1.4. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2023 – 2025 гг. | 01.04.2023 | 20.08.2023 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 35.1.5. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2023 | 01.10.2023 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 35.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |  | 15.12.2023 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей |  |  |
| 35.3. | Контрольная точка Принят Указ Главы Республики Коми «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 июня 2012 г. № 73 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» об установлении на соответствующий год показателя результативности предоставления ежемесячной денежной выплаты |  | 31.12.2023 | Л.И. Мищенко | Указ Главы Республики Коми |  |  |
| 36. | Результат В 2023 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.А. Мельничук | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 36.1.1. | Мероприятие Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.А. Мельничук | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 36.1. | Контрольная точка Предоставлены данные от центров по предоставлению государственных услуг в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, подтверждающие оказание государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, не менее 400 беременным женщинам, кормящим матерям |  | 15.01.2024 | О.Ю. Шевелева | Формирование отчета об использовании средств на реализацию Закона Республики Коми от 12.11.2004 №56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми" (ежемесячно) |  |  |
| 37. | Результат В 2023 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Б.Н. Третьякова | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 37.1.1. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Б.Н. Третьякова | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 37.1.2. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | 01.08.2023 | 01.10.2023 | Б.Н. Третьякова | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 37.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |  | 31.12.2023 | Б.Н. Третьякова | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены средства на предоставление выплаты |  |  |
| 38. | Результат: Не менее 660 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | М.А. Совершаева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 38.1.1 | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 38.1. | Контрольная точка Проведено не менее 660 циклов экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  | 31.12.2023 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 39. | Результат В 2023 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 39.1.1. | Мероприятие Направление предприятиям Республики Коми рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Проведение ежегодного мониторинга коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 39.1 | Контрольная точка В коллективные договоры предприятий Республики Коми включены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей |  | 01.03.2024 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 40. | Результат: В средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, опубликовано не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 40.1.1. | Мероприятие: Взаимодействие с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по вопросам информирования семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Л.И. Мищенко Е.Ю. Шаталова | Обеспечено информирование семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала с использованием ресурсов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 40.1.2. | Мероприятие: Размещение в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 40.1. | Контрольная точка: Освещены мероприятия регионального проекта посредством публикации в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  | 31.12.2023 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 41. | Результат: Не менее 1550 семей нуждающихся семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 41.1. | Контрольная точка Получена информация о доведении лимитов бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.03.2024 | С.В. Матухно | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств |  |  |
| 41.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2024 | 01.02.2024 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 41.1.2. | Мероприятие: Представление заявки на финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на соответствующий квартал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 41.1.3. | Мероприятие: Предоставление отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 41.1.4. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 41.2. | Контрольная точка. Подготовка итоговой информации о ходе реализации предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2025 | 31.01.2025 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 42. | Результат: Не менее 1850 семей, имеющих трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 42.1.1. | Мероприятие: Подготовка информации о ходе реализации предоставления регионального семейного капитала |  | 01.04.2024 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 42.1.2 | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 42.1. | Контрольная точка Подготовка итоговой информации о ходе реализации предоставления регионального семейного капитала | 01.01.2025 | 31.01.2025 | С.В. Матухно | Письмо в адрес Н.А. Михальченковой, заместителя Председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| 43. | Результат: Не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 43.1 | Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2024 | Л.И. Мищенко | Республике Коми предоставлена субсидия из федерального бюджета |  |  |
| 43.1.1. | Мероприятие: Представление заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на соответствующий квартал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Представление заявки в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 43.1.2. | Мероприятие: Предоставление отчета об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Представление отчета в Минтруд России (в установленные сроки) |  |  |
| 43.1.3. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | С.В. Матухно | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 43.1.4. | Мероприятие: Расчет потребности средств, сверка исходных данных на 2024 – 2026 гг. | 01.04.2024 | 20.08.2024 | С.В. Матухно | Представление расчетов в Минтруд России (по запросу) |  |  |
| 43.1.5. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми | 01.08.2024 | 01.10.2024 | С.В. Матухно | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 43.2. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |  | 15.12.2024 | С.В. Матухно | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей |  |  |
| 43.3. | Контрольная точка Принят Указ Главы Республики Коми «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 июня 2012 г. № 73 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» об установлении на соответствующий год показателя результативности предоставления ежемесячной денежной выплаты |  | 31.12.2024 | Л.И. Мищенко | Указ Главы Республики Коми |  |  |
| 44. | Результат В 2024 году среднемесячная численность обратившихся за государственной социальной помощью в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, составила не менее 400 беременных женщин, кормящих матерей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.А. Мельничук | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 44.1.1. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для осуществления ежемесячной выплаты пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.А. Мельничук | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 44.1. | Контрольная точка: Предоставлены данные от центров по предоставлению государственных услуг в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, подтверждающие оказание государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, не менее 400 беременным женщинам, кормящим матерям |  | 15.01.2025 | О.Ю. Шевелева | Формирование отчета об использовании средств на реализацию Закона Республики Коми от 12.11.2004 №56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми" (ежемесячно) |  |  |
| 45. | Результат В 2024 году не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Б.Н. Третьякова | Отчет Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 45.1.1. | Мероприятие: Распределение денежных средств в разрезе центров по предоставлению государственных услуг для перечисления средств регионального семейного капитала гражданам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Б.Н. Третьякова | Распределение в разрезе центров по предоставлению государственных услуг (ежемесячно) |  |  |
| 45.1.2. | Мероприятие: Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | 01.08.2024 | 01.10.2024 | Б.Н. Третьякова | Расчеты распределения бюджетных ассигнований |  |  |
| 45.1. | Контрольная точка Принят Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |  | 31.12.2024 | Б.Н. Третьякова | В Законе Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены средства на предоставление выплаты |  |  |
| 46. | Результат: Не менее 670 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | М.А. Совершаева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 46.1.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям. Страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 46.1 | Контрольная точка Проведено не менее 670 циклов экстракорпорального оплодотворения за счет базовой программы обязательного медицинского страхования |  | 31.12.2024 | О.Н. Лебедева | Доклад Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  |
| 47. | Результат В 2024 году проведен ежегодный мониторинг коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей. |  |  |
| 47.1.1. | Мероприятие Направление предприятиям Республики Коми рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. Проведение ежегодного мониторинга коллективных договоров предприятий в Республике Коми на предмет содержания в них мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество направленных рекомендаций о включении в коллективные договоры мер финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 47.1. | Контрольная точка В коллективные договоры предприятий Республики Коми включены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей |  | 01.03.2025 | А.В. Ускирев | Информация министру труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; количество коллективных договоров, в которых предусмотрены меры финансовой или иной поддержки работников при рождении детей; численность работников – потенциальных получателей мер финансовой и иной поддержки при рождении детей |  |  |
| 48. | Результат: В средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, опубликовано не менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 48.1.1. | Мероприятие: Взаимодействие с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по вопросам информирования семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.И. Мищенко Е.Ю. Шаталова | Обеспечено информирование семей с детьми о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала с использованием ресурсов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |  |
| 48.1.2. | Мероприятие: Размещение в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |
| 48.1. | Контрольная точка: Освещены мероприятия регионального проекта посредством публикации в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  | 31.12.2024 | Е.В. Морозов | Ежегодный отчет |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Цель: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,962 в 2024 году за счет: - предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения; - предоставления регионального семейного капитала матерям, родившим третьего или последующих детей; - предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей; - предоставления государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями; - обеспечения возмещения расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно; - повышения доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; - проведения информационно-телекоммуникационной кампании для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей.

2. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fсум=n1554Fx×0,001, где: Fсум - суммарный коэффициент рождаемости; n - длина интервала; Fx - возрастные коэффициенты рождаемости; x - возраст. | число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет) (единиц) | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (текущая оценка за год, предшествующий отчетному) - 15 ноября; 2-ая оценка (предварительная оценка за отчетный год - 15 марта). | В соответствии с п. 1.8.7 Федерального плана статистических работ: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 20-24 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | , где - возрастной коэффициент рождаемости; - число родившихся у женщин в возрастной группе; - среднегодовая численность женщин в данном возрасте. | отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (текущая оценка за год, предшествующий отчетному) - 15 ноября; 2-ая оценка (предварительная оценка за отчетный год - 15 марта). | В соответствии с п. 1.8.7 Федерального плана статистических работ: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | , где - возрастной коэффициент рождаемости; - число родившихся у женщин в возрастной группе; - среднегодовая численность женщин в данном возрасте. | отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (текущая оценка за год, предшествующий отчетному) - 15 ноября; 2-ая оценка (предварительная оценка за отчетный год - 15 марта). | В соответствии с п. 1.8.7 Федерального плана статистических работ: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | , где - возрастной коэффициент рождаемости; - число родившихся у женщин в возрастной группе; - среднегодовая численность женщин в данном возрасте. | отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (текущая оценка за год, предшествующий отчетному) - 15 ноября; 2-ая оценка (предварительная оценка за отчетный год - 15 марта). | В соответствии с п. 1.8.7 Федерального плана статистических работ: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |

- Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| - Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета (2019 г. - не менее 1300 семей, 2020 г. – не менее 1350 семей, 2021 г. – не менее 1400 семей, 2022 г. – не менее 1450 семей, 2023 г. – не менее 1500 семей, 2024 г. – не менее 1550 семей) | 848 1004 031 Р1 55730 313 | 730,2 | 1 040,6 | 1 286,1 | 3056,9 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 730,2 | 1 040,6 | 1 286,1 | 3056,9 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми |  | 730,2 | 1 040,6 | 1 286,1 | 3056,9 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Коми |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Семьи, имеющие трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал (2019 г. - не менее 1800 семей; 2020-2024 гг. - не менее 1850 семей ежегодно) | 848 1003 031 Р1 11000 323/321/244 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 826,2 |
| 1.2.1. | консолидированный бюджет Республики Коми |  | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 826,2 |
| 1.3. | Ежегодно с 2019 по 2024 гг. не менее 900 семей, имеющих трех и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 848 1004 031 Р1 50840 313 | 286,4 | 304,8 | 329,7 | 920,9 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет |  | 200,5 | 213,4 | 230,8 | 644,7 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми |  | 200,5 | 213,4 | 230,8 | 644,7 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Республики Коми |  | 85,9 | 91,4 | 98,9 | 276,2 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Ежегодно с 2019 по 2024 гг. на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями предоставлена государственная социальная помощь в виде пособия не менее 400 беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания | 848-1003-03.1.12.11000-321(244) | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 12,651 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Республики Коми |  | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 12,651 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Ежегодно с 2019 по 2024 гг. не менее 600 заявителям обеспечено возмещение расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно | 848-1003-03.1.11.11000-321(244) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Республики Коми |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Семьям, страдающим бесплодием, выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (2019 г. - не менее 620 циклов, 2020 г. – не менее 640 циклов, 2021 г. – не менее 650 циклов, 2022 г. – не менее 655 циклов, 2023 г. – не менее 660 циклов, 2024 г. – не менее 670 циклов) |  | 92,8 | 96,8 | 99,3 | 288,9 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Республики Коми |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 92,8 | 96,8 | 99,3 | 288,9 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Республики Коми |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  | 1391,517 | 1724,317 | 1997,217 | 5113,051 |
| федеральный бюджет |  |  | 930,7 | 1254,0 | 1516,9 | 3701,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Коми |  |  | 930,7 | 1254,0 | 1516,9 | 3701,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 92,8 | 96,8 | 99,3 | 288,9 |
| консолидированный бюджет Республики Коми |  |  | 368,017 | 373,517 | 381,017 | 1122,551 |
| внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Лист согласования паспорта регионального проекта

Наименование регионального проекта: Финансовая поддержка семей при рождении детей

Регистрационный номер регионального проекта: _____________________

| ФИО | Должность | Наименование организации участника проекта | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |